## Tabelle1
HungerSatt Online-Bestellservice | Dauer in Stunden |  | Sep |  |  | Oct |  |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec |  |  |  | Jän |  |  |  | Feb |  |  |  |  | Mar
Aufgabe | Ellmer | Magos | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Anforderungen mit Markus besprechen | 2 | 2
Pflichtenheft erstellen und Präsentation | 10 | 10
Planung und Konzeption | 5 | 5
Planung Abschluss | 17 | 17
Recherche zu Technologien | 10 | 10
Entwicklung des Frontends | 41 | 42
Implementierung Menüpage | 9 | 0 | [21 empty] | Puffer
Erstellung des Warenkorbs | 8 | 0
Dashboard | 10 | 7 | [21 empty] | Geändertes Ziel / fällt weg
Entwicklung des Guthabensystems | 10 | 2
Implementierung des Verwaltungssystems | 0 | 25 | [21 empty] | Offen
Aufbau der Frontendservices | 4 | 8
Entwicklung des Backends | 30 | 32
API Schnittstelle - Frontendbridge | 0 | 10
Multiservice-Architektur | 0 | 15
Hosting Planen | 15 | 5
Datenbank aufsetzen | 10 | 1
Datenbank Bridge | 5 | 1
Rollen und Benutzerverwaltung | 38 | 26
Integration von Keycloak | 8 | 6
Datenschutz und Datensicherheit | 15 | 10
Implementation der Zugriffsverwaltung | 15 | 10
Hosting | 15 | 11
Hosting des Frontend | 3 | 4
Backend und DB hosten | 12 | 7
Abschluss | 60 | 65
Testing und Demolauf | 18 | 23
Dokumentation | 40 | 40
Summe | 211 | 203